## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Denis

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Réellement effectué	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			2	4	0	0	0	0	0
0	Présentation du formateur		En cours	1,25	3,25	0
	Lire la documentation		Terminé	0,5	0,5	0
	Chiffrer le projet		Terminé	0,25	0,25	0
1	Iteration 1 - Accueil et Gestion des utilisateurs			7	4,25	0	7	2	0	0
	Créer la page de présentation du jeu Memory		Terminé	3	0,75	0
	Menu pour passer à la page d'accueil au formulaire et gestion profil		Terminé	2	2	0
	Formulaire d'inscription		Terminé	2	1,5		0
	Iteration 2 - Gestion des utilisateurs et créer le jeu			24	12	24	24	5	0	0
	Mettre en place les vérifications sur chaque champ de formulaire		Terminé	3	3		0
	Mettre en place l'aide à la saisie du mot de passe		Terminé	2	1,5			0
	Enregistrer les utilisateurs dans le Local Storage		Terminé	3	1			0
	Vérifier l'email ou le nom présent dans la liste utilisateur		Terminé	3	3			0
	Vérifier si la connexion user fonctionne		Terminé	1	1			0
	Rediriger vers la page d'inscription		Terminé	2	0,25			0
	Une fois connecté rediriger sur la page de profil		Terminé	2	0,25			0
	Dans le profil choix du memory et info profil		En cours	3	2
	Création du jeu memory En tant que joueur, je peux lancer une partie, puis cliquer sur les cartes. Si 2 cartes sont identiques je les affiche en permanence. Si 2 cartes sont différentes, au bout de 5 secondes elles se retournent et deviennent à nouveau face cachée. A chaque fois que je clique sur une carte il y a un effet carte qui se retourne.			4
	Partie gagnée			0,5
	Barre espace pour recommencer la partie			0,5

	Iteration 3			4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3	0
	Quand il y a une erreur toute la fenêtre se met à bouger quand je clique sur le bouton création du compte.			0,5
	Choix Taille memory - Je peux enregistrer la taille du Memory. La configuration sera enregistrée dans le localStorage.			1
	Création profil - Lors de la gestion du profil utilisateur j'affiche une aide avec des images pour savoir si je respecte bien les règles avec une vignette rouge ou verte quand c'est ok.			1
	Tableau des dernieres parties faites dans profil utilisateur			0,5
	J'affiche les 5 meilleurs scores avec le nom des utilisateurs ou leur pseudo. Sur la page partie.			0,5
	Avant de commencer la partie je sélectionne le type de carte avec lequel je veux jouer. Exemple légume, Safari, Animaux, Lettre du Scrabble etc….			1
	Iteration 4			1	1	0	0	0	0	0
	Je sauvegarde mon projet sur gitlab			1
	Je chiffre mon mot de passe pour ne pas qu'il soit stocké en claire dans le localStorage. Vous pouvez regarder par exemple du coté de MD5 ou SHA-256 ou Argon ou Faire votre propre système de cryptage.			2
	Charge estimée/reste à faire en heures			38,5	25,75	28,5	35,5	11,5	3	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération